| Datum sastanka | 04.05.2021 | Mjesto održavanja | Poslovne prostorije |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijeme od-do | 14:00 - 15:00 | Zapisničar | Daniel Bara |
| Prisutni | ANO: Katarina Sunara Adventure Spirit: Daniel Bara |  |  |
| Odsutni | - |  |  |
| Kopija dostavljena | Svim prisutnima i odsutnima |  |  |
| Teme sastanka | Inicijalni sastanak za početak projekta revizije GDPR usklađenosti |  |  |

Inicijalni sastanak za početak projekta revizije GDPR usklađenosti

| R.br. | Tekst aktivnosti | Tip akt. | Odgovorna osoba | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Na sastanku su prezentirane predstojeće aktivnosti na projektu revizije GDPR usklađenosti koje prvenstveno uključuju pregled GDPR dokumentacije: - Analiza postojeće ANO GDPR dokumentacije - Analiza postojeće dokumentacije na ANO web stranicama - Analiza dokumentacije informacijske sigurnosti koja ima veze s GDPR, DPIA - Analiza nalaza sustava vezanih uz osobne podatke (popis korisnika, upravljanje s korisničkim računima, procedure za lozinke itd.). Pojedini elementi InfoSec se preklapaju sa GDPR revizijom - Ugovori s dobavljačima, izvršiteljima koji imaju anekse vezane uz osobne podatke. - Izjave koje su djelatnici potpisivali a vezane su uz povjerljivost, sigurnost itd. - Pregled popisa GDPR/InfoSec edukacija koji su djelatnici prisustvovali - Pregled procjena učinka (DPIA) - Pregled testova ravnoteže i procjene legitimnih interesa - Organigrami i bilo koja druga dokumentacija koju imate a vezana je za GDPR - Pregled eventualne prepiske po GDPR pitanjima od strane klijenata, AZOP-a, itd.? - Nakon analize postojeće dokumentacije raditi će se revizije dokumenata - Izraditi će se dokumenti koji nisu do sada postojali a potrebni su radi kvalitetnijeg usklađenja. Npr. društvo ima primijenjene tehničke mjere ali ih nije adekvatno organizacijski popratilo - Napraviti će se prijedlog eventualnih tehničkih mjera u pojedinim segmentima poslovanja koji su vezani osobnih podataka - Za one segmente poslovanja koji su bazirani na legitimnom interesu napraviti će se testovi ravnoteže i legitimnog interesa (npr. video nadzor) - Za one segmente poslovanja koji uključuju posebne kategorije osobnih poslovanja napraviti će se procjena učinka (DPIA) - Nakon primjena tehničkih mjera iste će se testirati - Uvest će se obavezna edukacija svih djelatnika Društva kroz prezentacije slučajeva, prezentacije dokumentacije, video uratke te će se kreirati online upitnici o poznavanju GDPR-a kao i pojedinih pravilnika koji su važni za poslovanje, npr. obrada osobnih podataka, slanje osobnih podataka putem e-maila, video nadzor i sl. - Projekt će se po potrebi prilagoditi eventualnoj poslovno uvjetovanoj situaciji | I | Daniel Bara |  |
|  | Predstavljane je postojeća GDPR dokumentacija: - Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka - Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - Procedura u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika - Obavijest o privatnosti http://dokumenti.ano.hr/obavijest_o_privatnosti.pdf - Opći uvjeti o poslovanju https://dokumenti.ano.hr/opci_uvjeti_poslovanja.pdf - Aneks ugovora o radu – povjerljivost - Odluka društva - leasing - Izjava o povjerljivosti – leasing - Ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja – fizičke osobe korisnici leasing-a - Ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja – fizičke osobe - Dodatak Ugovoru kojim se utvrđuju pitanja osobnih podataka - https://www.ano.hr/hr/naslovna/ Dokumentacija je dostavljena na detaljniju analizu u pismenom i elektronskom obliku | I | Katarina Sunara | 4.05.2021. |
|  | Analiza postojeće dokumentacije, prijedlog izmjene dokumentacije, izrada GAP analize | A I, P | Daniel Bara Katarina Sunara | Do završetka |
|  | Termin idućeg sastanka dogovoriti će se naknadno ili online ili u prostorijama ANO | I | Daniel Bara Katarina Sunara |  |

Legenda tipa aktivnosti:

I – Informacija

P – Preporuka

A – Aktivnost